## план 2021 развернутый
Приложение 2.1.
План по ремонтной программе на 2021 г. ООО КВЭП
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия ремонтной программы | План
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП | 415.329 | 25.493 | 389.836 | 1882.577 | 540.506 | 1342.071 | 6327.781 | 646.82 | 5680.961 | 7021.197 | 821.62 | 6199.577
3.1 | ТП 1-4,6,РП-ТП-5:замена силовых автоматов 0,4 кВ на 1000 А и 1600 А | 0 | 0 | 0 | 952.235 | 0 | 952.235 | 952.235 | 0 | 952.235 | 952.235 | 0 | 952.235
3.2 | РП-ТП-5, ТП 3,4: ремонт контактной системы, смазка | 0 | 0 | 0 | 30.47 | 30.47 | 0 | 30.47 | 30.47 | 0 | 30.47 | 30.47 | 0
3.3 | ТП-4: ремонт изоляторов поворотных колонок, замена автоматических выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.17 | 69.17 | 0
3.4 | РП-ТП-5:окраска металлоконструкций | 0 | 0 | 0 | 204.773 | 204.773 | 0 | 204.773 | 204.773 | 0 | 204.773 | 204.773 | 0
3.5 | БКТП-3081п: окрашивание стен и фасадов, проведение испытаний оборудования, ремонт оборудования 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 279.77 | 279.77 | 0 | 279.77 | 279.77 | 0 | 798.386 | 279.77 | 518.616
3.6 | ТП-3036п: окраска металлических частей, восстановление надписей, проведение испытаний | 415.329 | 25.493 | 389.836 | 415.329 | 25.493 | 389.836 | 415.329 | 25.493 | 389.836 | 415.329 | 25.493 | 389.836
3.7 | БКТП-393п: окраска металлических частей, восстановление надписей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.314 | 106.314 | 0 | 106.314 | 106.314 | 0
3.8 | БКТП-423п: окраска металлических частей, восстановление надписей, проверка и подтяжка болтовых контактных соединений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.45 | 87.45 | 0
3.9 | БКТП-2980п: ремонт выключателя, замена дефектных узлов и изоляторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 18.18 | 0
3.10 | ТП-560п и РП-ТП-5: проведение ремонтных работ, замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, испытания и тех. обслуживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4338.89 | 0 | 4338.89 | 4338.89 | 0 | 4338.89
4 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС-35 кВ | 137.64 | 137.64 | 0 | 801.53 | 166.4 | 635.13 | 1428.766 | 793.636 | 635.13 | 1428.766 | 793.636 | 635.13
6.1 | ПС 35/10 кВ ЭНКА: замена МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 635.13 | 0 | 635.13 | 635.13 | 0 | 635.13 | 635.13 | 0 | 635.13
6.2 | ПС 35/10 кВ ЭНКА: ревизия и ремонт системы подвижных контактов | 137.64 | 137.64 | 0 | 137.64 | 137.64 | 0 | 137.64 | 137.64 | 0 | 137.64 | 137.64 | 0
6.3 | ПС 35/10 кВ ЭНКА РУ 10 кВ: окраска металлоконструкций, контрольная обтяжка,проверка заземления | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 28.76 | 0 | 28.76 | 28.76 | 0 | 28.76 | 28.76 | 0
6.4 | ПС 35/10 кВ ЭНКА: ремонт изоляторов поворотных колонок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.236 | 627.236 | 0 | 627.236 | 627.236 | 0
7 | ПС-110 кВ | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8 | Прочее | 188.79 | 188.79 | 0 | 440.662 | 241.162 | 199.5 | 489.312 | 289.812 | 199.5 | 489.312 | 289.812 | 199.5
8.1 | РП-3080 10 кВ: ремонт фасадов, окраска металлических частей, восстановление надписей, проведение испытаний | 0 | 0 | 0 | 251.872 | 52.372 | 199.5 | 251.872 | 52.372 | 199.5 | 251.872 | 52.372 | 199.5
8.2 | БРП-2617: ремонт РЗА, выключателя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.65 | 48.65 | 0 | 48.65 | 48.65 | 0
8.3 | Ремонт освещения коридора обслуживания | 61.67 | 61.67 | 0 | 61.67 | 61.67 | 0 | 61.67 | 61.67 | 0 | 61.67 | 61.67 | 0
8.4 | Ремонт фонаря переносного ДЭМов | 127.12 | 127.12 | 0 | 127.12 | 127.12 | 0 | 127.12 | 127.12 | 0 | 127.12 | 127.12 | 0
| Всего : | 741.759 | 351.923 | 389.836 | 3124.769 | 948.068 | 2176.701 | 8245.859 | 1730.268 | 6515.591 | 8939.275 | 1905.068 | 7034.207
|  |  | Руководитель | [6 empty] | Шалякин А. В.
Исполнитель: Кривнева Елена Владимировна
тел.8 (861) 258-50-71