## план 20г
Приложение 2
План по ремонтной программе на 2020 г. по ООО "КВЭП"
тыс. руб.
№ п/п |  | План
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ
2 | ВЛ 0,4 кВ
3 | ТП | 778.0109 | 372.058 | 405.9529 | 1564.9501 | 869.602 | 695.3481 | 3489.4771 | 1453.594 | 2035.8831 | 3986.9431 | 1951.06 | 2035.8831
4 | ВЛ 35 кВ
5 | ВЛ 110 кВ
6 | ПС-35 кВ | 25.996 | 25.996 | 0 | 309.4508 | 25.996 | 283.4548 | 1772.1638 | 25.996 | 1746.1678 | 1772.1638 | 25.996 | 1746.1678
7 | ПС-110 кВ
8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.2541 | 0 | 1154.2541 | 3517.9874 | 0 | 3517.9874
| Всего : | 804.0069 | 398.054 | 405.9529 | 1874.4009 | 895.598 | 978.8029 | 6415.895 | 1479.59 | 4936.305 | 9277.0943 | 1977.056 | 7300.0383
|  |  | Руководитель | [6 empty] | Кривобоков В.С.
Исполнитель Кривнева Е.В.
тел.8 (861) 258-50-71

## план 20г развернутый
Приложение 2.1.
План по ремонтной программе на 2020 г. по ООО "КВЭП"
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия ремонтной программы | План
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП | 778.0109 | 372.058 | 405.9529 | 1564.9501 | 869.602 | 695.3481 | 3489.4771 | 1453.594 | 2035.8831 | 3986.9431 | 1951.06 | 2035.8831
3.1 | Капитальный ремонт силовых транформаторов Т1 и Т2 | 405.9529 | 0 | 405.9529 | 405.9529 | 0 | 405.9529 | 405.9529 | 0 | 405.9529 | 405.9529 | 0 | 405.9529
3.2 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 (2 шт.) ТП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.9845 | 0 | 706.9845 | 706.9845 | 0 | 706.9845
3.3 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 (2 шт.) ТП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5534 | 0 | 450.5534 | 450.5534 | 0 | 450.5534
3.4 | Испытания кабельных линий ТП-3, ТП-4, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 289.3952 | 0 | 289.3952 | 289.3952 | 0 | 289.3952 | 289.3952 | 0 | 289.3952
3.5 | Ремонт фасадов, строительных конструкций, ровли ТП-1, ТП-2, ТП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9971 | 0 | 182.9971 | 182.9971 | 0 | 182.9971
3.6 | Ремонт конструкций ячеек 10 кВ ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 12.622 | 12.622 | 0 | 12.622 | 12.622 | 0 | 12.622 | 12.622 | 0 | 12.622 | 12.622 | 0
3.7 | Ремонт строительной части зданий ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 239.039 | 239.039 | 0 | 239.039 | 239.039 | 0 | 239.039 | 239.039 | 0 | 239.039 | 239.039 | 0
3.8 | Ремонт силовых кабелей от ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 110.258 | 110.258 | 0 | 110.258 | 110.258 | 0 | 110.258 | 110.258 | 0 | 359.177 | 359.177 | 0
3.9 | Монтаж системы секционирования шинок напряжения РП-ТП-5 | 10.139 | 10.139 | 0 | 10.139 | 10.139 | 0 | 10.139 | 10.139 | 0 | 10.139 | 10.139 | 0
3.10 | Замена силовых автоматов 0,4 кВ в ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 497.544 | 497.544 | 0 | 497.544 | 497.544 | 0 | 497.544 | 497.544 | 0
3.11 | Замена рубильников, реле, ПРС 0,4 кВ в ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.992 | 583.992 | 0 | 583.992 | 583.992 | 0
3.12 | Замена автоматических выключателей оперативных цепей ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.506 | 74.506 | 0
3.13 | Ремонт АВР-0,4 РП-ТП-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.515 | 57.515 | 0
3.14 | Замена трансформаторов ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.666 | 107.666 | 0
3.15 | Замена клеммных колодок в ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86 | 0
4 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС-35 кВ | 25.996 | 25.996 | 0 | 309.4508 | 25.996 | 283.4548 | 1772.1638 | 25.996 | 1746.1678 | 1772.1638 | 25.996 | 1746.1678
6.1 | Испытание оборудования 35 кВ ПС 35/10 "Энка" | 0 | 0 | 0 | 283.4548 | 0 | 283.4548 | 283.4548 | 0 | 283.4548 | 283.4548 | 0 | 283.4548
6.2 | Капитальный ремонт РЗА присоединений 35 кВ ПС 35/10 "Энка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.713 | 0 | 1462.713 | 1462.713 | 0 | 1462.713
6.3 | Ремонт силовых кабелей ПС 35/10 "Энка" | 9.799 | 9.799 | 0 | 9.799 | 9.799 | 0 | 9.799 | 9.799 | 0 | 9.799 | 9.799 | 0
6.4 | Монтаж системы секционирования шинок напряжения ПС 35/10кВ ЭНКА | 16.197 | 16.197 | 0 | 16.197 | 16.197 | 0 | 16.197 | 16.197 | 0 | 16.197 | 16.197 | 0
7 | ПС-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.2541 | 0 | 1154.2541 | 3517.9874 | 0 | 3517.9874
8.1 | ТО РЗАв объема "Проф. Контроль 1" (БРП2979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.3219 | 0 | 357.3219
8.2 | Ремонт ТН-10 и групповых цепей шинок напряжения (БРП2979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3763 | 0 | 143.3763
8.3 | ТО РЗАв объема «В» (БРП-2617) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4293 | 0 | 476.4293
8.4 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ КРУН-10 №3080п и БКТП №3081п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8717 | 0 | 171.8717 | 171.8717 | 0 | 171.8717
8.5 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ ТП-3036п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2008 | 0 | 133.2008 | 133.2008 | 0 | 133.2008
8.6 | Ремонт приводов и испытания электросетей 6кВ ТП-96 и ТП-595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8703 | 0 | 163.8703 | 163.8703 | 0 | 163.8703
8.7 | Ремонт приводов и испытания электросетей 6кВ БКРП-03091 и КТПП-6/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.3114 | 0 | 685.3114 | 685.3114 | 0 | 685.3114
8.8 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ КРУН-1 и КРУН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.9722 | 0 | 941.9722
8.9 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ 2БКТП-393, 2БКТП-423 и 2БКТП-457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.9381 | 0 | 358.9381
8.10 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ БКТП-2980п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6956 | 0 | 85.6956
| Всего : | 804.0069 | 398.054 | 405.9529 | 1874.4009 | 895.598 | 978.8029 | 6415.895 | 1479.59 | 4936.305 | 9277.0943 | 1977.056 | 7300.0383
|  |  | Руководитель | [6 empty] | Кривобоков В.С.
Исполнитель Кривнева Е.В.
тел.8 (861) 258-50-71

## отчет за 12 мес 2020
Приложение 3
Отчет по выполнениию ремонтной программы ООО "КВЭП" за 2020 год
тыс. руб.
№ п/п |  | План | [11 empty] | Факт | [11 empty] | % выполнения плана отчетного периода | Отклонение от плана отчет. периода "+", "-"
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год |  |  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ
2 | ВЛ 0,4 кВ
3 | ТП 10 (6)/0,4 кВ | 778.0109 | 372.058 | 405.9529 | 1564.9501 | 869.602 | 695.3481 | 3489.4771 | 1453.594 | 2035.8831 | 3986.9431 | 1951.06 | 2035.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 48.54 | 0 | 1939.477 | 48.54 | 1890.937 | 48.65% | -2047.4661
4 | ВЛ 35 кВ
5 | ВЛ 110 кВ
6 | ПС-35 кВ | 25.996 | 25.996 | 0 | 309.4508 | 25.996 | 283.4548 | 1772.1638 | 25.996 | 1746.1678 | 1772.1638 | 25.996 | 1746.1678 | 96.2 | 0 | 96.2 | 96.2 | 0 | 96.2 | 158.17 | 61.97 | 96.2 | 4176.968 | 61.97 | 4114.998 | 235.7% | 2404.8042
7 | ПС-110 кВ
8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.2541 | 0 | 1154.2541 | 3517.9874 | 0 | 3517.9874 | 330.07 | 0 | 330.07 | 330.07 | 0 | 330.07 | 444.94 | 6.87 | 438.07 | 3178.7205 | 16.19 | 3162.5305 | #DIV/0! | -339.267
| Всего : | 804.0069 | 398.054 | 405.9529 | 1874.4009 | 895.598 | 978.8029 | 6415.895 | 1479.59 | 4936.305 | 9277.0943 | 1977.056 | 7300.0383 | 426.27 | 0 | 426.27 | 426.27 | 0 | 426.27 | 651.65 | 117.38 | 534.27 | 9295.1655 | 126.7 | 9168.4655 | 100.2% | 18.0711
|  |  | Руководитель | [6 empty] | Кривобоков В.С.
Исполнитель Кривнева Е.В.
тел.8 (861) 258-50-71

## отчет развернутый 2020 год
Приложение 3.1
Отчет по выполнениию ремонтной программы ООО "КВЭП" за 2020 год
тыс. руб.
№ п/п | Мероприятия ремонтной программы | План | [11 empty] | Факт | [11 empty] | % выполнения 12 мес 2020 г. плана отчетного периода | Отклонение от плана 12 мес 2020 г отчет. периода "+", "-"
|  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год |  |  | I квартал |  |  | 6 месяцев |  |  | 9 месяцев |  |  | год
|  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе
|  |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд |  | хоз.способ | подряд
1 | ВЛ 10 (6) кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | ВЛ 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | ТП | 778.0109 | 372.058 | 405.9529 | 1564.9501 | 869.602 | 695.3481 | 3489.4771 | 1453.594 | 2035.8831 | 3986.9431 | 1951.06 | 2035.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 48.54 | 0 | 1939.477 | 48.54 | 1890.937 | 48.65% | -2047.4661
3.1 | Капитальный ремонт силовых транформаторов Т1 и Т2 | 405.9529 | 0 | 405.9529 | 405.9529 | 0 | 405.9529 | 405.9529 | 0 | 405.9529 | 405.9529 | 0 | 405.9529 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 (2 шт.) ТП-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.9845 | 0 | 706.9845 | 706.9845 | 0 | 706.9845 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.3 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 (2 шт.) ТП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.5534 | 0 | 450.5534 | 450.5534 | 0 | 450.5534 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.4 | Испытания кабельных линий ТП-3, ТП-4, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 289.3952 | 0 | 289.3952 | 289.3952 | 0 | 289.3952 | 289.3952 | 0 | 289.3952 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.5 | Ремонт фасадов, строительных конструкций, ровли ТП-1, ТП-2, ТП-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9971 | 0 | 182.9971 | 182.9971 | 0 | 182.9971 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.6 | Ремонт конструкций ячеек 10 кВ ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 12.622 | 12.622 | 0 | 12.622 | 12.622 | 0 | 12.622 | 12.622 | 0 | 12.622 | 12.622 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.7 | Ремонт строительной части зданий ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 239.039 | 239.039 | 0 | 239.039 | 239.039 | 0 | 239.039 | 239.039 | 0 | 239.039 | 239.039 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.8 | Ремонт силовых кабелей от ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 110.258 | 110.258 | 0 | 110.258 | 110.258 | 0 | 110.258 | 110.258 | 0 | 110.258 | 110.258 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.9 | Монтаж системы секционирования шинок напряжения РП-ТП-5 | 10.139 | 10.139 | 0 | 10.139 | 10.139 | 0 | 10.139 | 10.139 | 0 | 10.139 | 10.139 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.56 | 9.56 |  | 9.56 | 9.56
3.10 | Замена силовых автоматов 0,4 кВ в ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 497.544 | 497.544 | 0 | 497.544 | 497.544 | 0 | 497.544 | 497.544 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.11 | Замена рубильников, реле, ПРС 0,4 кВ в ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.992 | 583.992 | 0 | 583.992 | 583.992 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.12 | Замена автоматических выключателей оперативных цепей ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.506 | 74.506 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1890.937 |  | 1890.937
3.13 | Ремонт АВР-0,4 РП-ТП-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.515 | 57.515 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 2.8 |  | 2.8 | 2.8
3.14 | Замена трансформаторов ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.666 | 107.666 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.15 | Замена клеммных колодок в ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 8.86 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 36.18 | 36.18 |  | 36.18 | 36.18
3.16 | Ремонт силовых кабелей отходящих от ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, РП-ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.919 | 248.919 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | ВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ПС-35 кВ | 25.996 | 25.996 | 0 | 309.4508 | 25.996 | 283.4548 | 1772.1638 | 25.996 | 1746.1678 | 1772.1638 | 25.996 | 1746.1678 | 96.2 | 0 | 96.2 | 96.2 | 0 | 96.2 | 158.17 | 61.97 | 96.2 | 4176.968 | 61.97 | 4114.998 | 235.7% | 2404.8042
6.1 | Испытание оборудования 35 кВ ПС 35/10 "Энка" | 0 | 0 | 0 | 283.4548 | 0 | 283.4548 | 283.4548 | 0 | 283.4548 | 283.4548 | 0 | 283.4548 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.2 | Капитальный ремонт РЗА присоединений 35 кВ ПС 35/10 "Энка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462.713 | 0 | 1462.713 | 1462.713 | 0 | 1462.713 | 0 |  |  | 0 |  |  | 61.97 | 61.97 |  | 61.97 | 61.97
6.3 | Ремонт силовых кабелей ПС 35/10 "Энка" | 9.799 | 9.799 | 0 | 9.799 | 9.799 | 0 | 9.799 | 9.799 | 0 | 9.799 | 9.799 | 0 | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 |  | 96.2 | 96.2 |  | 96.2
6.4 | Монтаж системы секционирования шинок напряжения ПС 35/10кВ ЭНКА | 16.197 | 16.197 | 0 | 16.197 | 16.197 | 0 | 16.197 | 16.197 | 0 | 16.197 | 16.197 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.5 | Замена МВ 10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3563.541 |  | 3563.541
6.6 | Ремонт выключателей, разъединителей, отбор проб масла из трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 455.257 |  | 455.257
7 | ПС-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.2541 | 0 | 1154.2541 | 3517.9874 | 0 | 3517.9874 | 330.07 | 0 | 330.07 | 330.07 | 0 | 330.07 | 444.94 | 6.87 | 438.07 | 3178.7205 | 16.19 | 3162.5305 | 90.36% | -339.267
8.1 | ТО РЗАв объема "Проф. Контроль 1" (БРП2979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.3219 | 0 | 357.3219 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.7 | 4.7 |  | 4.7 | 4.7
8.2 | Ремонт ТН-10 и групповых цепей шинок напряжения (БРП2979) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3763 | 0 | 143.3763 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.3 | ТО РЗАв объема «В» (БРП-2617), перенос ТН 10 кВ, замена трансформаторов тока, ремонт фасадов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4293 | 0 | 476.4293 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 775.428 |  | 775.428
8.4 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ КРУН-10 №3080п и БКТП №3081п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.8717 | 0 | 171.8717 | 171.8717 | 0 | 171.8717 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.5 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ ТП-3036п | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2008 | 0 | 133.2008 | 133.2008 | 0 | 133.2008 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.6 | Ремонт приводов и испытания электросетей 6кВ ТП-96 и ТП-595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8703 | 0 | 163.8703 | 163.8703 | 0 | 163.8703 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.7 | Ремонт приводов и испытания электросетей 6кВ БКРП-03091 и КТПП-6/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.3114 | 0 | 685.3114 | 685.3114 | 0 | 685.3114 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8.8 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ КРУН-1 и КРУН-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941.9722 | 0 | 941.9722 | 330.07 |  | 330.07 | 330.07 |  | 330.07 | 438.07 |  | 438.07 | 438.07 |  | 438.07
8.9 | Ремонт приводов и испытания электросетей 10кВ 2БКТП-393, 2БКТП-423 и 2БКТП-457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.9381 | 0 | 358.9381 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 861.0255 |  | 861.0255
8.10 | Ремонт фасадов и испытания электросетей 10кВ БКТП-2980п и БРП -2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6956 | 0 | 85.6956 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1075.257 |  | 1075.257
8.11 | Замена, ремонт счетчиков электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.17 | 2.17 |  | 24.24 | 11.49 | 12.75
| Всего : | 804.0069 | 398.054 | 405.9529 | 1874.4009 | 895.598 | 978.8029 | 6415.895 | 1479.59 | 4936.305 | 9277.0943 | 1977.056 | 7300.0383 | 426.27 | 0 | 426.27 | 426.27 | 0 | 426.27 | 651.65 | 117.38 | 534.27 | 9295.1655 | 126.7 | 9168.4655 | 100.2% | 18.0711
|  |  | Руководитель | [8 empty] | Кривобоков В.С.
Исполнитель Кривнева Е.В.
тел.8 (861) 258-50-71